**UCHWAŁA Nr 445/ 9208 /22**

**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**

**w RZESZOWIE**

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.02.00-18-0015/19, pn. „Poszerzenie działalności związanej z gospodarką odpadami komunalnymi poprzez pozyskanie przez spółkę nowych powierzchni oraz inwestycję w specjalistyczne urządzenia”, realizowanego przez EKOLINE Usługi Komunalne Spółka z o.o. w ramach osi priorytetowej IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” działania 4.2. „Gospodarka odpadami” RPO WP na lata 2014-2020

Działając na podstawie:

* art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2094 t.j.),
* art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818),
* § 4 p. III Regulaminu konkursu przyjętego Uchwałą nr 476/10067/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu w  ramach osi priorytetowej IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” działania 4.2 „Gospodarka odpadami” RPO WP na lata 2014-2020, konkurs zamknięty nr RPPK.04.02.00-IZ.00-18-003/18,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie**

**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Wyraża się zgodęna wydłużenie do dnia **30 kwietnia 2023 r.** terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.02.00-18-0015/19 pn. „Poszerzenie działalności związanej z gospodarką odpadami komunalnymi poprzez pozyskanie przez spółkę nowych powierzchni oraz inwestycję w specjalistyczne urządzenia”, realizowanego przez EKOLINE Usługi Komunalne Spółka z o.o. w  ramach osi priorytetowej IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” działania 4.2. „Gospodarka odpadami” RPO WP na lata 2014-2020.

**§ 2**

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podpisał:*

*Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 445/9208/22

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 20 grudnia 2022 r.

**UZASADNIENIE**

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 69/1807/19 z dnia
27 sierpnia 2019 r. projektpn. „Poszerzenie działalności związanej z gospodarką odpadami komunalnymi poprzez pozyskanie przez spółkę nowych powierzchni oraz inwestycję
w specjalistyczne urządzenia”, został wybrany do dofinansowania w ramach osi priorytetowej IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” działania 4.2. „Gospodarka odpadami” RPO WP na lata 2014-2020 w naborze nr RPPK.04.02.00-IZ.00-18-003/18.

Montaż finansowy ww. projektu, przedstawia się następująco:

1) całkowita wartość projektu wynosi: 11 155 939,71 zł,

2) wydatki kwalifikowane wynoszą: 6 938 061,34 zł,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 4 856 642,93 zł,

4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi: 6 299 296,78 zł.

W ramach projektu dotychczas wypłacono dofinansowanie ze środków EFRR w kwocie 4 102 585,43 zł.

Zgodnie z umową o dofinansowanie, podpisaną w dniu 18 grudnia 2020 r., ww. projekt miał być realizowany od 6 stycznia 2020 r. do 30 września 2022 r., co jest zgodne z § 4 p. III Regulaminu konkursu, według którego realizacja projektu powinna zostać zakończona terminie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego po tym, w którym została zawarta umowa o dofinansowanie. Jednocześnie Regulamin konkursu wskazuje, że
w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wyrażenie zgody na zmianę okresu realizacji projektu.

Jednym z sześciu zadań zaplanowanych do realizacji w projekcie jest zadanie nr 3 pn. *Dostawy* dot. linii do produkcji paliw alternatywnych.

Pismem z dnia 31 marca 2022 r. Beneficjent, zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2022 r. uzasadniając to problemami związanymi
z dostawą materiałów i komponentów do budowy linii oraz koniecznością ponownego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. Po wyrażeniu zgody aneksem do umowy o dofinansowanie nr RPPK.04.02.00-18-0015/19-01 z dnia 12 maja 2022 r. wydłużono termin zakończenia realizacji projektu do końca br.

W dniu 10 października 2022 r. Beneficjent zwrócił się z kolejnym wnioskiem
o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do 30 kwietnia 2023 r. Powodem ww. wniosku jest prośba dostawcy o zgodę na wydłużenie do 20 marca 2023 r. terminu dostawy linii do produkcji paliw alternatywnych, realizowanej w ramach zadania nr 3, ze względu na trudności pozyskania elementów systemu sterowania, sterowników i falowników do ww. linii.

W wyniku analizy przesłanych przez Beneficjenta wyjaśnień z dnia 21 października 2022 r. i 7 listopada 2022 r., dotyczących podstaw wydłużenia terminu dostawy ww. linii, wprowadzonego aneksem nr 1 do umowy z jej dostawcą, stwierdzono, że zmianę wprowadzono bez podstawy prawnej i z naruszeniem obowiązujących Beneficjenta *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*. Stwierdzenie to oznacza nieprawidłowość indywidualną
w wysokości 25% wydatków kwalifikowanych ww. zadania dotyczącą zarówno wydatków już wypłaconych (korekta i zwrot środków), jak i uwzględnionych we wnioskach o płatność jeszcze nie zatwierdzonych (pomniejszenie wydatków kwalifikowanych z możliwością wykorzystania w innym zadaniu). W dniu 2 grudnia br. zostało przesłane pismo informujące Beneficjenta o powyższym ustaleniu z pouczeniem o prawie Beneficjenta do wniesienia wyjaśnień i zastrzeżeń do stwierdzonego pomniejszenia i korekty.

Niezależnie od ostatecznego rozstrzygnięcia ws. nieprawidłowości, zasadne jest wydłużenie terminu realizacji projektu z uwagi na konieczność rozliczenia wydatków opłaconych
po aktualnym terminie zakończenia realizacji projektu.

Zarząd Województwa Podkarpackiego, biorąc powyższe pod uwagę, wyraża zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia **30 kwietnia 2023 r.** dla projektunr RPPK.04.02.00-18-0015/19 pn. „Poszerzenie działalności związanej z gospodarką odpadami komunalnymi poprzez pozyskanie przez spółkę nowych powierzchni oraz inwestycję w specjalistyczne urządzenia”.