**UCHWAŁA Nr 517/10854/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE**z dnia 22 sierpnia 2023 r.

**w sprawie** **wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.11.02.00-18-0041/22 pn. „Czysta energia dla potrzeb Kompleksu Sportowo Rekreacyjnego w Lesku poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych”, realizowanego przez Sport Lesko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lesku, w ramach osi priorytetowej XI, działanie 11.2 ROZWÓJ OZE – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie:

* art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 ze zm.),
* art. 9 ust 1 pkt 2), ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.)

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

*Wyraża się zgodę / nie wyraża się zgody* na wydłużenie do dnia 30 grudnia 2023 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.11.02.00-18-0041/22pn. „Czysta energia dla potrzeb Kompleksu Sportowo Rekreacyjnego w Lesku poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych„ realizowanego w ramach osi priorytetowej XI działanie 11.2 Rozwój OZE – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podpisał:*

*Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 517/10854/23

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 22 sierpnia 2023 r.

**UZASADNIENIE**

 Uchwałą Nr 352/6995/22 z dnia 18 stycznia 2022 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał do dofinansowania w ramach osi priorytetowej XI działanie 11.2 Rozwój OZE – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt pn. „Czysta energia dla potrzeb Kompleksu Sportowo Rekreacyjnego w Lesku poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych” nr RPPK.11.02.00-18-0041/22. Budżet projektu przedstawia się następująco:

* wartość ogółem wynosi: 4 217 058,69 zł,
* wartość wydatków kwalifikowanych wynosi: 3 405 083,00 zł,
* dofinansowanie z EFRR wynosi: 2 418 970,96 zł,
* wkład własny wynosi: 1 798 087,73 zł.

Dotychczas nie wypłacono środków z EFRR.

Zgodnie z umową o dofinansowanie podpisaną w dniu 31 maja 2022 r. projekt miał być realizowany w okresie od 6 maja 2022 r. do 12 maja 2023 r. Przyjęty przez beneficjenta pierwotny termin realizacji był zgodny z zapisami uchwały nr 352/6995/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 18 stycznia 2022 r., zgodnie z którymi realizacja projektu powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 30 listopada 2023 r.

Należy zaznaczyć, iż Beneficjent dwukrotnie wnioskował już o wydłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotowego projektu. Pierwszy wniosek o wydłużenie do 11 sierpnia 2023r. wynikał z faktu znacznego wydłużenia procesu podpisania umowy z wykonawcą głównego zadania w projekcie dot. montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 499,29 kWp wraz z przebudową stacji transformatorowej. Drugi wniosek (wydłużenie do 10 października 2023 r.) Beneficjent uzasadniał opóźnieniami w realizacji inwestycji wynikającymi z decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie przeprowadzenia badań archeologicznych. Ww. zmiany terminu mieściły się w terminie regulaminowym i zostały zatwierdzone poprzez zawarcie odpowiednio aneksu 1 z dnia 14 marca 2023 r. i aneksu 2 z dnia 21 lipca 2023 r. do umowy o dofinansowanie.

Pismem z dnia 9 sierpnia 2023 r. Beneficjent zwrócił się z prośbą o ponowne wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 grudnia 2023 r. wskazując na opóźnienia w realizacji zamówienia wynikające z winy Wykonawcy. Brak wywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy stanowił przesłankę do przekazania Wykonawcy w dniu 3 sierpnia 2023r. oświadczenia zamawiającego w przedmiocie odstąpienia od umowy. W tym zakresie beneficjent wskazuje m.in. na następujące okoliczności stanowiące podstawę odstąpienia od umowy:

- nierozpoczęcie przez wykonawcę realizacji umowy w tym niedokonanie w miesiącu lipcu 2023 r. dostawy elementów określonych w Harmonogramie stanowiącym załącznik do Umowy,

- niezachowanie ciągłości trwania zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- niewykazanie przez wykonawcę, że termin realizacji przedmiotu umowy nie jest zagrożony (brak potwierdzenia faktu dokonania zamówienia niezbędnych elementów instalacji stanowiącej przedmiot umowy w kontekście uzgodnionych przez Strony terminów dostaw, złożenie przez Wykonawcę w dniu 29 lipca 2023r. wniosku o wszczęcie postepowania do Sądu Restrukturyzacyjnego w Warszawie, brak po stronie Wykonawcy środków i możliwości finansowych umożliwiających terminowe zrealizowanie przedmiotu umowy).

W związku z powyższym Beneficjent zamierza ogłosić ponownie postępowanie przetargowe, jednakże aby inwestycja była wykonalna wnosi o przedłużenie realizacji projektu do dnia 30 grudnia 2023 r.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie naboru stanowisko zajął Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: „*Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (…), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

*Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.*

*Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.*

*Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.*

*Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidulanej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”*.

Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: *„Zgodnie z zapisami Regulaminów konkurów o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.*

*Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.*

*Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, ze w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania).*

*W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.*

*W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji”.*

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia ………………………………………………………….