**UCHWAŁA Nr 540/11330/23  
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  
w RZESZOWIE**z dnia 7 listopada 2023 r.

## **w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadań i złożenia Rozliczenia z realizacji zadania w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi w 2023 roku**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst. jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 2094. z poźń. zm.), Uchwały Nr 263/5216/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 oraz w związku z § 6 ust. 5 *Szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w 2023 roku w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025* na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi stanowiących Załącznik do Uchwały Nr 458/9496/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia   
31 stycznia 2023 r.

## **Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie uchwala, co następuje:**

## § 1

Po rozpatrzeniu wniosków beneficjentów wyraża się zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadań i złożenia Rozliczenia z realizacji zadania w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi w 2023 roku na zasadach określonych w Uchwale   
Nr 458/9496/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 31 stycznia   
2023 r. oraz umowie o dofinansowanie zadań dla: **Gminy Jedlicze, Gminy Jeżowe, Gminy Trzebownisko, Gminy Fredropol, Gminy Tyrawa Wołoska, Gminy Jaśliska, Gminy Grodzisko Dolne, Gminy Krasiczyn, Gminy Pysznica, Gminy Gorzyce, Gminy Pruchnik, Gminy Skołyszyn, Gminy Brzozów, Gminy Dydnia, Gminy Tarnowiec, Gminy Narol, Gminy Bircza, Gminy Laszki, Gminy Solina, Gminy Żurawica, Gminy Krasne, Gminy Rokietnica, Gminy Sanok.**

## § 2

Termin na zakończenie realizacji zadań i złożenia rozliczeń w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi zostaje wydłużony do dnia 30 listopada 2023r.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podpisał:*

*Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego*