**UCHWAŁA Nr 542/11355/23  
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  
w RZESZOWIE**z dnia 14 listopada 2023 r.

**w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.11.02.00-18-0046/22 pn. „Rozwój instalacji OZE na terenie Miasta i Gminy Kańczuga” realizowanego przez Miasto i Gminę Kańczuga w ramach osi priorytetowej XI, działanie 11.2 ROZWÓJ OZE – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 ze zm.), oraz art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 818 ze zm.),

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 uchwala, co następuje:**

**§ 1**

*Wyraża się zgodę* na wydłużenie do dnia 20 grudnia 2023 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.11.02.00-18-0046/22, pn. „Rozwój instalacji OZE na terenie Miasta i Gminy Kańczuga” realizowanego przez Miasto i Gminę Kańczuga w ramach osi priorytetowej XI, działanie 11.2 ROZWÓJ OZE – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

**§ 2**

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podpisał:*

*Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 542/11355/23

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 14 listopada 2023 r.

# Uzasadnienie

Projekt nr RPPK.11.02.00-18-0046/22 pn. „Rozwój instalacji OZE na terenie Miasta i Gminy Kańczuga”, realizowany przez Miasto i Gminę Kańczuga, został wybrany do dofinansowania ze środków REACT-EU uchwałą nr 358/7181/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 15 lutego 2022 r., zaś Umowa o dofinansowanie ww. projektu została podpisana dnia 31 marca 2022 r.

Aktualny montaż finansowy omawianego projektu przedstawia się następująco:

1) całkowita wartość projektu wynosi: 7 904 973,13 zł,

2) wydatki kwalifikowane wynoszą: 7 291 590,07 zł,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 6 197 851,55 zł,

4) wkład własny (w odniesieniu do wartości

całkowitej projektu) wynosi: 1 707 121,58 zł.

Dotychczas nie wypłacono dofinansowania ze środków EFRR.

Pierwotnie projekt miał być realizowany w terminie od 1 marca 2017 r. do 30 listopada 2023 r. Przyjęty przez Beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny   
z zapisami powyższej uchwały. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 30 listopada 2023 r.

Beneficjent pismem z dnia 20 października br. i jego uzupełnieniem z dnia   
27 października br. zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 20 grudnia 2023 r.

Z wyjaśnień złożonych przez Beneficjenta wynika, iż wykonawca zajmujący się dostawą i montażem instalacji fotowoltaicznych zwleka z terminową realizacją przedmiotu zamówienia i w związku z tym zamawiający stoi na stanowisku, że brak jest podstaw prawnych oraz faktycznych do aneksowania umowy. W ocenie Beneficjenta zwłoka w terminie realizacji zamówienia wynika z niedochowania należytej staranności przez wykonawcę przy wykonywaniu obowiązków wynikających z zawartej umowy, dlatego zamawiający jest zobowiązany do naliczania kar umownych.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony   
w Regulaminie naboru stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017r. wskazał m. in.: „*Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (…), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

*Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.*

*Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.*

*Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.*

*Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów   
w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidulanej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.*

Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: *„Zgodnie z zapisami Regulaminów konkurów   
o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.*

*Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.*

*Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, ze w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.*

*W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.*

*W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”*

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę wyjaśnienia przedstawione przez Miasto i Gminę Kańczuga wyraża zgodę na wydłużenie do dnia 20 grudnia 2023 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.11.02.00-18-0046/22, pn. „Rozwój instalacji OZE na terenie Miasta i Gminy Kańczuga” realizowanego przez Miasto i Gminę Kańczuga w ramach osi priorytetowej XI, działanie 11.2 ROZWÓJ OZE – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.