UCHWAŁA Nr 544/11429/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 21 listopada 2023 r.

w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.03.01-18-0008/16
pn. „Budowa nowych przyłączy ciepłowniczych do domów jednorodzinnych i innych
budynków na terenie gminy. Rozbudowa i modernizacja systemu ciepłowniczego
w Ustrzykach Dolnych”, realizowanego przez Gminę Ustrzyki Dolne, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2094 z późn. zm.),

- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.),

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 30 sierpnia 2023 r. terminu realizacji projektu nr RPPK.03.03.01-18-0008/16 pn. „Budowa nowych przyłączy ciepłowniczych do domów jednorodzinnych i innych budynków na terenie gminy. Rozbudowa i modernizacja systemu ciepłowniczego w Ustrzykach Dolnych”, realizowanego przez Gminę Ustrzyki Dolne w  ramach osi priorytetowej III. Czysta energia, działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych RPO WP na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 544/11429/23

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 21 listopada 2023 r.

UZASADNIENIE

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 285/5702/17 z dnia 
21 marca 2017 r. projekt pn. „Budowa nowych przyłączy ciepłowniczych do domów jednorodzinnych i innych budynków na terenie gminy. Rozbudowa i modernizacja systemu ciepłowniczego w Ustrzykach Dolnych” został wybrany do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia, działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych RPO WP na lata 2014-2020, nr RPPK.03.03.01-IZ-00-18-001/16.

Montaż finansowy ww. projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie, przedstawia się następująco:

1) całkowita wartość projektu wynosi:  			     	   6 993 061,63 zł,

2) wydatki kwalifikowane wynoszą:  	   			       	   5 845 943,63 zł,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 	  			        	   4 969 052,08 zł,

4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi   2 024 009,55 zł.

Dotychczas w ramach projektu zatwierdzono dofinansowanie ze środków EFRR w wysokości  3 429 086,95 zł.

Ww. projekt był przedmiotem notyfikacji Komisji Europejskiej, która w dniu 
21 października 2021 r. wydała decyzję umożliwiającą uruchomienie procedury podpisania umowy o dofinansowanie.

Projekt miał być realizowany w okresie od 31 grudnia 2016 r. do 30 września 2022 r. Przyjęty pierwotnie przez beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru nr RPPK.03.03.01-IZ-00-18-001/16 w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych RPO WP na lata 2014-2020. Zgodnie z tym dokumentem realizacja projektów, które wymagają indywidualnej notyfikacji pomocy publicznej Komisji Europejskiej powinna zostać zakończona w terminie do 20 miesięcy od uzyskania tej notyfikacji. W związku z tym, że notyfikacja została uzyskana 21 października 2021 r., to realizacja projektu powinna zostać zakończona do 21 czerwca 2023 r. Realizacja projektu nie została jednak zakończona w ustalonym terminie a beneficjent już dwukrotnie uzyskał akceptację Zarządu Województwa na wydłużenie terminu realizacji projektu poza ustalony termin:

1.	uchwałą nr 410/8265/22 z dnia 26 lipca 2022 r.: wydłużenie do 30 czerwca 2023 r. z uwagi na problemy z wyłonieniem wykonawcy głównego zadania w projekcie.

2.	uchwałą nr 495/10334/23 z dnia 13 czerwca 2023 r.: wydłużenie do 15 sierpnia 2023 r. z uwagi na opóźnienie w dostawach komponentów niezbędnych do wykonania układu pompowego dla części zamówienia.

Pismem z dnia 9 listopada 2023 r., znak P.042.5.22.2021 beneficjent po raz kolejny zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do 30 sierpnia 2023 r. Z podanych przez beneficjenta informacji wynikało, że wydatki dotyczące zakresu podstawowego głównego zamówienia w projekcie zostały poniesione w ustalonym terminie (tj. do 15 sierpnia 2023 r.) W ramach tego zamówienia beneficjent wprowadził jednak zmiany w zakresie rzeczowym, które wiązały się ze zwiększeniem wartości wynagrodzenia wykonawcy i podpisaniem aneksu do umowy z wykonawcą w tym zakresie. Początkowo beneficjent uznał, iż wszystkie wprowadzone aneksem zmiany to roboty dodatkowe (niekwalifikowalne w projekcie) i zapłata wykonawcy ze te prace nastąpiła 30 sierpnia 2023 r. W trakcie prowadzonej korespondencji ustalono jednak, iż część dodatkowych wydatków w projekcie wiąże się z wprowadzeniem rozwiązań zamiennych droższych, które mogą zostać włączone do wydatków kwalifikowalnych. W celu rozliczenia tych wydatków w projekcie, konieczne jest wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu, o co zawnioskował beneficjent.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony 
w Regulaminie naboru stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: „Należy przy tym przytoczyć zapisy 
§ 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (…), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach 
o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidulanej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.

Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: „Zgodnie z zapisami Regulaminów konkurów o dofinansowanie projektów 
ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.

Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały 
za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.

Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, ze w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, 
że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.

W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Biorąc pod uwagę przedstawione przez Beneficjenta uzasadnienie, Zarząd Województwa wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30 sierpnia 2023 r.