UCHWAŁA Nr 544/11430/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 21 listopada 2023 r.

w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0024/16 pn.
„Poprawa oraz rozwój usług i infrastruktury instytucji kultury w Brzostku poprzez
rozbudowę zabytkowego budynku Magistratu”, realizowanego przez Gminę Brzostek,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2094 z późn. zm.),

- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.),

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego

na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2023 r. terminu realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0024/16 pn. „Poprawa oraz rozwój usług i infrastruktury instytucji kultury w Brzostku poprzez rozbudowę zabytkowego budynku Magistratu”, realizowanego przez Gminę Brzostek w ramach osi priorytetowej IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 544/11430/23

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 21 listopada 2023 r.

UZASADNIENIE

Projekt nr RPPK.04.04.00-18-0024/16 pn. „Poprawa oraz rozwój usług i infrastruktury instytucji kultury w Brzostku poprzez rozbudowę zabytkowego budynku Magistratu” został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 347/6890/21 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Zgodnie z umową o dofinansowanie podpisaną w dniu 24 marca 2022 r. montaż finansowy projektu przedstawia się następująco:

1) całkowita wartość projektu wynosi: 	   3 673 786,23 zł,

2) wydatki kwalifikowane wynoszą:  		   1 089 784,04 zł,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 		      926 316,42 zł,

4) wkład własny wynosi: 			   2 747 469,81 zł.

Dotychczas w ramach projektu zatwierdzono dofinansowanie ze środków EFRR

w wysokości 855 505,60 zł.

W ramach projektu planowana była rozbudowa i przebudowa zabytkowego budynku Magistratu znajdującego się w miejscowości Brzostek wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia oraz zakup wyposażenia. Zgodnie z umową o dofinansowanie, ww. projekt miał być realizowany od 4 marca 2016 r. do 30 listopada 2023 r. Przyjęty pierwotnie przez beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny z zapisami ww. uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego wybierającej projekt do dofinansowania. Zgodnie z tym dokumentem realizacja projektu powinna zostać zakończona do 30 listopada 2023 r.

Pismem z dnia 31 października 2023 r., uzupełnionym pismem z dnia 6 listopada 2023 r. i 15 listopada 2023 r. beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2023 r. argumentując swoją prośbę ustalonym w umowie 
z wykonawcą terminem realizacji robót budowlanych do dnia 8 grudnia 2023 r. oraz wydłużającą się procedurą ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyposażenie Sali Audiowizualnej. Beneficjent wyjaśnił, iż termin realizacji robót budowlanych wykraczał poza okres realizacji projektu, gdyż zamawiający wyznaczył 
w ogłoszonym w lipcu 2022 r. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
15-misięczny okres realizacji głównego zadania w projekcie. Ze względu na dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty 25 sierpnia 2022 i  zawarcie umowy (według beneficjenta) 
z przyczyn niezależnych od zamawiającego 9 września 2022 r., termin realizacji zamówienia wyznaczono na 8 grudnia 2023 r. Dodatkowy czas na realizację zamówienia jest zgodnie 
z informacjami podanymi przez beneficjenta, niezbędny jest do prawidłowej realizacji projektu.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony 
w Regulaminie naboru stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: „Należy przy tym przytoczyć zapisy 
§ 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (…), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach 
o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidulanej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.

Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: „Zgodnie z zapisami Regulaminów konkurów o dofinansowanie projektów 
ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.

Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały 
za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.

Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, ze w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, 
że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.

W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Biorąc pod uwagę przedstawione przez Beneficjenta uzasadnienie, Zarząd Województwa wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2023 r.