**UCHWAŁA Nr 546/11544/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE**z dnia 5 grudnia 2023 r.

**w sprawie** **wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu
nr** **RPPK.03.01.00-18-0059/17 pn.** **„Energia odnawialna dla Gminy Żurawica, Przemyśl, Stubno”, realizowanego przez Gminę Żurawica** **w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działania 3.1 Rozwój OZE - projekty parasolowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 2094 ze zm.),

- art. 9 ust. 1 pkt 2), ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 818 ze zm.).

### Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego

### na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia **20 grudnia 2023r.** terminu zakończenia realizacji projektu nr **RPPK.03.01.00-18-0059/17** **pn.** **„Energia odnawialna dla Gminy Żurawica, Przemyśl, Stubno”**,realizowanego w ramach osi priorytetowej III działanie 3.1 Rozwój OZE - projekty parasolowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podpisał:*

*Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego*

Załącznik do Uchwały Nr 546/11544/23

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 5 grudnia 2023 r.

 **UZASADNIENIE**

Uchwałą Nr 356/7154/22 z dnia 8 lutego 2022r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt z listy rezerwowej **pn. „Energia odnawialna dla Gminy Żurawica, Przemyśl, Stubno”**,realizowany przez Gminę Żurawica.

Montaż finansowy ww. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie przedstawia się następująco:

1) całkowita wartość projektu wynosi: 12 923 738,75 zł,

2) wydatki kwalifikowane wynoszą: 11 750 252,28 zł,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 9 987 714,42 zł,

4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi 2 936 024,33 zł.

Beneficjentowi zostało wypłacone dofinansowanie w kwocie 5 990 000,00 zł.

Zgodnie z umową o dofinansowanie, podpisaną w dniu 30 czerwca 2022r., projekt miał być realizowany w okresie od 14 marca 2017r. do 30 listopada 2023r. Przyjęty pierwotnie przez Wnioskodawcę termin realizacji projektu był zgodny
z zapisami powyższej uchwały.  Zgodnie z tym dokumentem realizacja przedmiotowego projektu powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 30 listopada 2023 r.

Beneficjent pismem z dnia 14 listopada br. oraz jego uzupełnieniem przesłanym dnia 27 listopada br. zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 20 grudnia br. ze względu na obawy, iż nie uda się w ustalonym terminie dokonać zapłaty za faktury. Jak wynika z wyjaśnień złożonych przez Beneficjenta zakres rzeczowy został zrealizowany w terminie określonym w umowie z wykonawcą, jednak przed wystawieniem faktur muszą zostać dokonane odbiory, które ze względu na dużą ich ilość i niekorzystne warunki atmosferyczne mogą się przedłużyć, co spowoduje opóźnienie w wystawieniu faktur podlegających weryfikacji, a następnie w ich zapłacie.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony
w Regulaminie naboru stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017r. wskazał m. in.: „*Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (…), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

*Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.*

*Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.*

*Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.*

*Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów
w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidulanej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.*

 Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: *„Zgodnie z zapisami Regulaminów konkurów
o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.*

*Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.*

*Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, ze w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.*

*W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.*

*W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”*

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia, wyraża zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia **20 grudnia 2023r.** dla projektu nr RPPK.03.01.00-18-0059/17 pn. „Energia odnawialna dla Gminy Żurawica, Przemyśl, Stubno”.